## 2023_2024
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 2023/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DE MAXARANGUAPE/RN
ITEM | DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA | REGIME DE EXECUÇÃO | NÚMERO DO CONTRATO | VALOR PREVISTO | VALOR PAGO ATÉ 28/12/2023 | SALDO DE CONTRATO PARA 2023 | SITUAÇÃO DA OBRA | OBSERVAÇÃO
1 | Obras de execução de estruturas de Drenagem e Pavimentação em calçamento com meio fio na Rua Paraíso da Fonseca em Maxaranguape/RN - ETAPA 2 (Recursos Próprios) | Empreitada por preço global | 006/2019 | 500611.57 | 500611.57 | 0 | FINALIZADA EM 2023. | OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ATENDIEMENTO A TODO BAIRRO DE NOVA MAXARANGUAPE, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
2 | Reforma e Revitalização da Orla de Barra de Maxaranguape/RN - ETAPA 1 | Empreitada por preço global | 049/2021 | 321115.44 | 297508.16 | 23607.28 | FINALIZADA EM 2023, AGUARDANDO PAGAMENTO DA CEF. | OBRA DE GRANDE IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MAXARANGUAPE E DESENVOLVIMENTO LOCAL. SOMADOS O VALOR DE INVESTIMENTO CHEGA A APROXIMADAMENTE R$ 2.200.000,00 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS) ENTRE RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.
3 | Reforma e Revitalização da Orla de Barra de Maxaranguape/RN - ETAPA 3 | Empreitada por preço global | 045/2022 | 978797.26 | 556879.28 |  | FINALIZADA EM 2023, AGUARDANDO PAGAMENTO DA CEF.
4 | Sistema de Drenagem de Águas Pluviais - Reforma e Revitalização da Orla (Recursos Próprios) | Empreitada por preço global | 049/2021 | 162932.59 | 0 |  | FINALIZADA EM 2023, AGUARDANDO PAGAMENTO MUNICIPAL.
5 | Praça de Eventos Turístico - ETAPA 1 | Empreitada por preço global | TP 001/2021 | 527030.78 | 527030.78 | 0 | FINALIZADA EM 2022 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA EM 2023. | OBRA DE GRANDE IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MAXARANGUAPE E DESENVOLVIMENTO LOCAL, A PRAÇA TAMBÉM SERÁ USADA PARA PRATICAS DE ESPORTES E EVENTOS LOCAIS QUE SOMADOS O VALOR DE INVESTIMENTO CHEGA A APROXIMADAMENTE R$ 1.300.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS) ENTRE RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.
6 | Praça de Eventos Turístico - ETAPA 1 - Complementação da Obra (Recursos Próprios) | Empreitada por preço global | TP 001/2021 | 35239.8 | 35239.8 | 0 | FINALIZADA EM 2022.
7 | Praça de Eventos Turístico - ETAPA 2 | Empreitada por preço global | TP 001/2021 | 477633.73 | 477633.73 | 0 | FINALIZADA EM 2022 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA EM 2023.
8 | Execução de Drenagem na área da Praça de Eventos Turísticos de Maxaranguape/RN - Complementação da Obra (Recursos Próprios) | Empreitada por preço global | TP 001/2021 | 259597.08 | 259597.08 | 0 | FINALIZADA EM 2022.
9 | Pavimentação de ruas no distrito de Maracajaú, em Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 063/2021 | 356012.38 | 356012.38 | 0 | FINALIZADA EM 2023. | OBRA DE GRANDE IMPACTO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO JÁ QUE FAZ PARTE DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO DISTRITO DE MARACAJAU ONDE FORAM INVESTIDOS MAIS DE R$ 350.000,00 (TREZENDOS E CINQUENTA MIL REAIS).
10 | Pavimentação de ruas no Assentamento Novo Horizonte, zona rural do município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 067/2021 | 224163.2 | 224163.2 | 0 | FINALIZADA EM 2023. | PROJETO DE GRANDE IMPACTO SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE E QUE FORAM INVESTIDOS MAIS DE R$ 352.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS DA COMUNIDADE.
11 | Pavimentação de ruas no Assentamento Novo Horizonte, zona rural do município de Maxaranguape/RN (Recursos Próprios) | Empreitada por preço global | 067/2021 | 128610.55 | 128610.55 | 0 | FINALIZADA EM 2023.
12 | Pavimentação de ruas na Comun. Quilombo, zona rural do município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 061/2021 | 208627.2 | 208627.2 | 0 | CONCLUSÃO PARA 2024. | OBRA COM A FINALIDADE DE URBANIZAR O BAIRRO DE NOVA MAXARANGUAPE DANDO ACESSO A POPULAÇÃO COM RUAS PAVIMENTADAS E DRENADAS ONDE FORAM INVESTIDOS MAIS DE R$ 358.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS).
13 | Pavimentação de ruas na Comun. Quilombo, zona rural do município de Maxaranguape/RN (Reequilibrio Financeiro - Recursos Próprios) | Empreitada por preço global | 061/2021 | 49987.76 | 49987.76 | 0 | FINALIZADA EM 2023.
14 | Pavimentação de ruas entre as comuidades de Maracajaú e Caraúbas, em Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 064/2021 | 390008.48 | 390008.48 | 0 | FINALIZADA EM 2023. | MAIS UMA OBRA DE GRANDE IMPACTO PARA PROJETO DE UBANIZAÇÃO DO DISTRITO DE MARACAJAU.
15 | Construção de Campo de Futebol no município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 139/2023 | 316994.13 | 316994.13 |  | FINALIZADA EM 2023. | GRANDE INVESTIMENTO PARA O BAIRRO DE NOVA MAXARANGUAPE A FIM DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO COM CAMPO, QUADRA E ÁREA DE PRAÇA.
16 | Construção de Quadra Poliesportiva descoberta, no município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 140/2023 | 486174.11 | 0 |  | EM FASE DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO PELA CEF PORÉM OBRA JÁ INICIADA.
17 | Construção de Complexo Esportivo no município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | TP 005/2023 | 743186.18 | 0 |  | INÍCIO PARA 2024.
18 | Pavimentação de Ruas entre as comuidades de Maracajaú e Caraúbas, em Maxaranguape/RN - 2ª Etapa | Empreitada por preço global | 112/2023 | 963285.15 | 579302.19 |  | CONCLUSÃO PARA 2024. | MAIS UMA OBRA DE GRANDE IMPACTO PARA PROJETO DE UBANIZAÇÃO DO DISTRITO DE MARACAJAU.
19 | Pavimentação de ruas na zona urbana do município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 119/2023 | 745678.59 | 0 |  | OBRA INÍCIADA, CONCLUSÃO PARA 2024. | MAIS UM INVESTIMENTO NO BAIRRO DE NOVA MAXARANGUAPE, DANDO ACESSO A POPULAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM RUAS PAVIMENTADAS.
20 | Pavimentação de ruas no município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 010/2023 | 345788.92 | 0 |  | INÍCIO PARA 2024.
21 | Pavimentação dos trechos que liga Caraúbas a BR 101 e da BR 101 à comunidade de Dom Marcolino, em Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 143/2023 | 4727468.1 | 0 |  | INÍCIO PARA 2024. | GRANDE INVESTIMENTO PARA O DISTRITO DE CARAÚBAS E DOM MARCOLINDO TRAZENDO CONFORTO PARA OS QUE TRANSITAM ENTRE OS DISTRITOS.
22 | Pavimentação no município de Maxaranguape/RN | - | - | - | - |  | EM FASE DE PROJETO. | RECURSO DE R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS) PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS QUE LIGA BELO MONTE A DOM MARCOLINO.
23 | Pavimentação de ruas no município de Maxaranguape/RN | - | - | - | - |  | EM FASE DE PROJETO. | RECURSO DE R$ 405.000,00 (QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS) PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM CARAÚBAS.
24 | Pavimentação de ruas no município de Maxaranguape/RN | - | - | - | - |  | EM FASE DE PROJETO. | RECURSO DE R$ 970.000,00 (NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS) PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM MAXARANGUAPE, CONJUNTO BABADO NOVO.
25 | Construção de Praça de Lazer no município de Maxaranguape/RN | - | - | - | - |  | EM FASE DE PROJETO. | RECURSO DE R$ 335.250,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OBRA EM MARACAJAÚ.
26 | Construção de Quadra Poliesportiva, no município de Maxaranguape/RN | - | - | - | - |  | EM FASE DE PROJETO. | RECURSO DE R$ 335.250,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OBRA NO ASSENTAMENTO VALE VERDE.
27 | construção da Nova Escola Eva Varela Cavalcante no Distrito De Maracajaú no Municipio de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 002/2022 | 824692.86 | 824692.86 | 0 | FINALIZADA E PRONTA PARA INAGURAÇÃO. | ESCOLA SENDO CONSTRUIDA COM OBJETIVO DE SER UM MODELO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E QUE FORAM INVESTIDOS MAIS DE 1 MILHÃO DE REAIS.
28 | construção do Novo Mercado Publico no Distrito De Maracajaú no Municipio de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 054/2021 | 267990.97 | 267990.97 | 0 | FINALIZADA EM 2023. | OBRA PENSADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GRASTRONOMIA LOCAL E QUE FORAM INVESTIDOS QUASE 300MIL REAIS E NO ANO DE 2024 FORAM INVESTIDOS MAIS DE 20 MIL REAIS PARA MELHORIAS E CONFORTO AOS USUARIOS QUE ALI FREQUENTAM.
29 | Serviços Comuns de Engenharia | Empreitada por preço unitario | 046/2022 | 1200000 | 1200000 | 0 | EM EXECUÇÃO. | REFORMA DO GINASIO ONDE FORAM INVESTIDOS MAIS DE MEIO MILHÃO DE REAIS EM 2022 E EM 2023 FORAM REFORMADAS MAIS 2 ESCOLA ESMERINO GOMES NO DISTRITO DE CARAUBAS E QUE FORAM INVESTIDOS R$385.668,68 E ESCOLA MARIA DO CEU NA COMUNIDADE DE RIACHO DÁGUA FORAM INVESTIDOS R$ 295.287,85.
30 | Construção da nova UBS do Nova vida II | Recurso Próprio | - | 1100000 | 700000 | 400000 | EM FASE DE CONCLUSÃO. | OBRA DE IMPORTACIA PARA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE DA COMUNIDADE LOCAL E VIZINHAS ONDE ESTÁ PREVISTO UM VALOR DE 400MIL E READEQUADO PARA 700MIL DEVIDO AS NESCESSIDADE POR A OBRA ESTA PARALIZADA A MUITOS ANOS E QUE ESTÁ SENDO EXECUTADA COM EQUIPE PROPRIA COM PREVISÃO DE ENTREGA AINDA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024.
31 | Pavimentação, drenagem e construção de bueiras para captação pluvial das rua Raimunda vasconcelos costa e travessa Raimunda Vasconcelos costa | Recurso Próprio | - | - | - |  | FINALIZADA EM 2023. | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL COM OBJETIVO DE UBANIZAÇÃO DO DISTRITO DE MARACAJAU ONDE FORAM EXECUTADOS MAIS DE 300 METROS DE PAVIMNETAÇÃO COM RECURSOS E EQUIPE PROPRIA.
32 | Obras de readequações das escolas e predios publicos as normas de acessibilidade | Recurso Próprio |  |  |  |  | FINALIZADA EM 2023. | OBRAS COM OBJETIVOS DE ATENDER AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DIFICUDADES DE LOCOMOÇÃO COM ISSO TRAZENDO MAIOR INCLUÇÃO SOCIAL INICIALMENTE ESTAMOS READEQUANDOS AS ESCOLAS E POSTERIOMENTE TODOS PRÉDIOS PUBLICOS.
33 | Pavimentação do trecho Dom Marcolino Nova Vida II | - | - | - | - |  | OBRA EM EXECUÇÃO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA DEZEMBRO DE 2024. | OBRA DE GRANDE IMPORTACIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO PROCESSO DE ESCOAMENTO TAMBÉM FACILITANDO O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS QUE ALI RESIDEM POIS ESSA VINHAM SOFRENDO A ANOS PELO DESCASSO DE GESTÕES PASSADAS . OBRA JÁ AVANÇOU MAIS DE 3,8 KM E ATINGIU 63%. ESSA OBRA ESTÁ SENDO EXECUTADA COM RECURSO PROPRIOS E EQUIPE PROPRIA COM VALOR PREVISTO DE MAIS DE 4 MILHÕES DE REAIS.
34 | Pavimentação da rua Maria das Dores centro de Maxaranguape | - | - | - | - |  | FINALIZADA EM 2023. | OBRA DE IMPORTANCIA PARA AS PESSOAS QUE ALI RESIDEM POIS SOFRIAM A ANOS COM PROBLEMAS DE EROSÃO SEM ACESSO A SUAS CASAS. OBRA EXECUTADA COM RECURSOS E EQUIPE PROPRIA.
35 | Pavimentação da rua Beira Rio conjunto Nova Maxaranguape | - | - | - | 200000 |  | FINALIZADA EM 2023. | OBRA DE GRANDE IMPORTACIA PARA REGIÃO E QUE RESOLVEU UM DOS GRANDES PROBLEMAS DA REGIÃO QUE ERA O PROBLEMA DAS EROÇÕES E ACESSO DA POPULAÇÃO CARENTE QUE ALI RESIDEM FORAM EXECUTADOS APROXIMADAMENTE 2MIL METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO COM VALOR APROXIMADOS INVESTIDO DE 200MIL REAIS.
36 | Projeto cidade Mais limpa com aquisição de lixeiras para coleta seletiova e conteiner | - | - | - | 34700 |  | EQUIPAMENTO ADQUIRIDOS E DISTRIBUIDOS | COM PREVISÃO DE AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAIS CONTEINERS PARA CIDADE MAIS LIMPA.
37 | Substituição das luminarias do tipo vapor metalica e sodio por luminarias mais modernas e eficientes tipo Led também deverá ser criado um canal de comunicação direta para solicitação de substituição e manutenção da iluminação publica no municipio | - | - | - | 150000 |  | SERVIÇO CONTINUADO | EQUIPE JÁ SUBSTITUIU MAIS DE 360 LUMINARIAS EM 2023 COM PREVISÃO DE INVESTIMENTOS DE MAIS DE 300 MIL EM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ANO DE 2024.
38 | Reforma da Escola Municipal Dom Marcolino Dantas | - | - | 350000 | 250000 |  | EM EXECUÇÃO. | OBRA DE GRANDE IMPACTO O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL COM INVESTIMENTO APROXIMADO DE 350MIL REAIS COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
39 | Reforma/Construção do novo Posto de Saude da Comunidade de Santa Ana | - | - | 200000 | 200000 |  | EM EXECUÇÃO. | REFORMA E CONSTRUÇÃO DO NOVO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SANTA ANA COM CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS E MELHORIAS PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS QUE PRECISAM DO SERVIÇO BASICO DE SAÚDE E QUE ESTÃO SENDO INVESTIDOS APROXIMADAMENTE 200 MIL REAIS.
40 | Serviços de Limpeza urbano | - | - | 3000000 | 3000000 |  | SERVIÇO CONTINUADO | SERVIÇO EXECUTADO DE FORMA CONTINUADA E ANUALMENTE SÃO INVESTIDOS APROXIMADAMENTE 3 MILHÕES E QUE EM 2024 O TEMOS PROJEÇÃO DE AMPLIAÇÃO COM PROJETO CIDADE MAIS LIMPA.
41 | Construção da nova UBS do Conjunto Nova Maxaranguape | - | - | 1100000 | - |  | EM FASE DE LICITAÇÃO | OBRA EM PROCESSO DE LICTAÇÃO
42 | Reforma e Ampliação da Escola Duque de Caixias | - | - | 400000 | - |  | EM FASE DE PROJETO | EM FASE DE PROJETO
LEGENDA
OBRAS FINALIZADAS EM 2022, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA CEF EM 2023;
OBRAS FINALIZADAS EM 2023;
OBRAS JÁ INICIADAS COM CONCLUSÃO PARA 2024;